## Sheet1
Rb. | Županija | Turistička zajednica | Naziv projekta | Kratki opis predmeta projekta | Kratki opis svrhe projekta | Način doprinosa ostvarenju pokazatelja održivosti | Nositelj provedbe projekta | Lokacija provedbe projekta (grad/općina) | Planirani početak provedbe projekta | Planirani završetak provedbe projekta | Ključne točke ostvarenja projekta | Planirani rokovi postignuća ključnih točka ostvarenja projekta | Ukupno procijenjena vrijednost projekta | Iznos vlastitog financiranja | Ostali mogući izvori financiranja | Imovinsko - pravni odnosi | Osnova za raspolaganje nekretninama | Status izrade potrebne studijske dokumentacije |  |  | Status izrade potrebne projektne dokumentacije |  |  |  |  | PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ DESTINACIJE | [5 empty] | Napomena
[18 empty] | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen profil projekta? | Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena studija predizvodljivosti i/ili studija izvedivosti? | Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena CBA? | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen idejni projekt? | Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana lokacijska dozvola? | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen glavni projekt? | Da li se projekt može graditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? | Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana građevinska dozvola? | Da li se radi o projektu od posebnog značaja za razvoj destinacije (DA/NE) | Navesti način doprinosa strateškom/posebnom cilju | Navesti na koji način projekt predviđa značajan i mjerljiv, izravni ili neizravni pozitivni financijski učinak na sektor turizma i povezane sektore | Projekt od posebnog značaja započinje s provedbom u razdoblju važenja plana upravljanja destinacijom kojim je predviđen | Projekt od posebnog značaja ima minimalno izrađenu studijsku/projektnu dokumentaciju prema propisu kojim se regulira odobravanje investicijskih projekata za koje obveze preuzimaju proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave? | Projekt od posebnog značaja prelazi minimalnu vrijednost od 1.000.000,00 EUR
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33.
1 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | AMPHORARIUM - Centar za kulturu i interpretaciju baštine otoka Murtera | Predmet projekta je izgradnja i opremanje AMPHORARIUMA – Centra za kulturu i interpretaciju baštine otoka Murtera (k.č.br. 1958/2 k.o. Murter-Betina), kojim se uspostavlja suvremena infrastruktura za očuvanje, interpretaciju, prezentaciju i održivo korištenje kulturne baštine Općine Murter-Kornati. Funkcionalna organizacija centra obuhvaća podrumski, prizemni i katni prostor namijenjen stalnom interpretacijskom postavu, kulturnim i edukativnim programima te pratećim sadržajima. Projekt uključuje i uspostavu polivalentnih prostora za održavanje izložbi, radionica, predavanja, kulturnih programa i drugih događanja, informacijskog prostora, suvenirnice, uredskih i pratećih prostora te sadržaja povezanih s prezentacijom lokalnih proizvoda. U sklopu vanjskog uređenja predviđeno je oblikovanje trga površine 200 m², gledališta kapaciteta do 200 posjetitelja, vanjskog polivalentnog prostora, terase i zelenih površina. Posebnu prostornu cjelinu predstavlja postojeća gusterna sa šest međusobno povezanih komora, koja se prenamjenjuje u izložbeni prostor posvećen podvodnoj arheologiji, antičkim brodolomima i nalazima amfora. Stalni postav koncipiran je tako da kroz temu amfora interpretacijski povezuje arheološku, pomorsku i kulturnu baštinu. Prezentacija sadržaja temeljit će se na izlaganju izvornih predmeta i njihovoj interpretaciji putem tekstualnih, grafičkih i audiovizualnih sadržaja, uz primjenu suvremenih digitalnih tehnologija, poput interaktivnih multimedijskih instalacija, 3D rekonstrukcija te virtualne (VR) i proširene stvarnosti (AR). | Realizacija projekta AMPHORARIUM – Centar za kulturu i interpretaciju baštine otoka Murtera pridonijet će diversifikaciji turističke ponude Općine Murter-Kornati uspostavom nove javne turističke infrastrukture. Projekt će omogućiti sustavniju interpretaciju i prezentaciju vrijednosti otoka Murtera te njihovo kvalitetnije uključivanje u turističku ponudu destinacije. Poseban doprinos projekta odnosi se na razvoj cjelogodišnje ponude, budući da će interpretacijski, kulturni i edukativni sadržaji omogućiti korištenje centra i izvan glavne turističke sezone. Time se stvaraju dodatni motivi dolaska u predsezoni i posezoni te nadopunjuje postojeća turistička ponuda. Projekt će također pridonijeti povezivanju kulturne baštine s lokalnim gospodarstvom, uključivanjem lokalnih proizvođača, proizvoda i drugih dionika u sadržaje centra. Istodobno će AMPHORARIUM predstavljati novu posjetiteljsku točku s koje se posjetitelji mogu usmjeravati prema drugim turističkim sadržajima Murtera i kornatskog arhipelaga. Dugoročno se time povećava kvaliteta turističke ponude, stvaraju preduvjeti za veću turističku potrošnju i ravnomjerniju vremensku distribuciju turističkih aktivnosti. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika • Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane • Poslovni prihod gospodarskih subjekata (obveznika poreza na dobit) u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2028. | • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije – 2024. – 2025. • Ishođenje dozvola – 2026. • Prijava na poziv– 2026. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2026. • Građevinski radovi – 2026-2027. • Otvorenje 2027-2028. | 2028. | 4764705.88 | 15% | EU fondovi | Riješeni | Vlasništvo | DA | DA | NE | DA | NE | DA | NE | DA | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unapređenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 6 Unapređenje turističke interpretacije prostora Projekt AMPHORARIUM – Centar za kulturu i interpretaciju baštine otoka Murtera doprinosi provedbi Strateškog cilja 1. Strategije turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine – Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu, odnosno Operativnom cilju Unapređenje javne komunalne infrastrukture i standarda. Uspostavom suvremenog kulturno-interpretacijskog centra unaprijedit će se javna infrastruktura namijenjena očuvanju, prezentaciji i interpretaciji kulturno-povijesne baštine otoka Murtera. Istodobno će se stvoriti uvjeti za razvoj novih kulturnih i turističkih sadržaja, kvalitetniju valorizaciju lokalne baštine te obogaćivanje turističke ponude tijekom cijele godine, uz osiguravanje prostora za kulturne i edukativne aktivnosti lokalne zajednice. U širem kontekstu, projekt nadopunjuje postojeću turističku ponudu Šibensko-kninske županije razvojem nove turističke infrastrukture koja će pridonijeti kvalitetnijoj interpretaciji kulturne baštine tj. povezivanju postojećih kulturno-turističkih sadržaja na regionalnoj razini te stvaranju dodatnih motiva za posjećivanje destinacije izvan glavne turističke sezone. | Realizacijom projekta AMPHORARIUM uspostavit će se nova turistička infrastruktura s planiranih 10.000 posjetitelja godišnje, čime se stvara nova osnova za generiranje turističke potrošnje. Izravni financijski učinci projekta ostvarivat će se kroz prihode povezane s posjećivanjem i korištenjem sadržaja Centra te kroz gospodarsko korištenje njegovih komercijalnih prostora. U sklopu Centra predviđena je suvenirnica predviđena za zakup lokalnom gospodarskom subjektu, tri vanjske prodajne kućice za lokalne OPG-ove, dok je jedna kućica namijenjena ugostiteljskoj djelatnosti. Time projekt neposredno otvara prodajne kanale za lokalne proizvode i usluge te omogućuje da se dio potrošnje posjetitelja izravno zadrži u lokalnom gospodarstvu. Neizravni financijski učinak proizlazit će iz prelijevanja potrošnje posjetitelja na ostale turističke i povezane djelatnosti u destinaciji, prije svega ugostiteljstvo, trgovinu, smještaj, lokalne proizvode i druge usluge. Tome izravno pridonosi planirana digitalna platforma „Srce Murtera“, koja će posjetiteljima predstavljati atrakcije, restorane, OPG-ove i događanja te ih usmjeravati prema drugim sadržajima na području destinacije. Važan gospodarski učinak projekta proizlazi i iz produljenja razdoblja korištenja turističkih i uslužnih kapaciteta. Planiranih 12 kulturnih događanja i 18 radionica godišnje, uz stalni interpretacijski postav i druge sadržaje Centra. Time se povećava mogućnost ostvarivanja turističke potrošnje u predsezoni i posezoni te pridonosi boljoj iskorištenosti postojećih ugostiteljskih, trgovačkih i drugih uslužnih kapaciteta tijekom godine. | DA | DA | DA
2 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | INSULARIUM – Jadranski centar za održivi razvoj otoka i priobalja | Predmet projekta je izgradnja INSULARIUMA – Jadranskog centra za održivi razvoj otoka i priobalja na prostoru nekadašnjeg vojnog kompleksa na brdu Raduč u Murteru (k.č.br. 11123/3 k.o. Murter Betina i dr.). Projektom se postojeći kompleks, izgrađen 1932. godine, prenamjenjuje, obnavlja i uređuje u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu namijenjenu prezentaciji, edukaciji i razvoju otoka. INSULARIUM čini pet zasebnih građevina – InsulArij, Bioscena, Centar bioraznolikosti otoka, Kušaonica Blago otoka i RTV toranj. InsulArij predstavlja središnji interaktivni prezentacijski prostor, zamišljen kao virtualna 4D+ „knjiga o otocima“ koja će kroz suvremenu projekcijsku tehnologiju omogućiti tematsko upoznavanje hrvatskih i svjetskih otoka te služiti za održavanje edukacijskih programa, konferencija i drugih događanja. Bioscena je oblikovana kao prostor za predavanja, radionice i događanja na otvorenom, povezan s botaničkim vrtom u kojem će se prezentirati obilježja krškog krajolika i autohtone biljne zajednice. Centar bioraznolikosti otoka obuhvaća info-punkt te edukativne i izložbene prostore, pri čemu se dio postava smješta u postojeće podzemne vojne tunele koji se obnavljaju i uključuju u novu namjenu kompleksa. Kušaonica Blago otoka osigurava ugostiteljsku komponentu projekta i povezuje se s podzemnim dijelom Centra bioraznolikosti otoka, dok RTV toranj zadržava infrastrukturno-telekomunikacijsku namjenu. | Svrha projekta je rekonstrukcija i obnova nekadašnjeg vojnog kompleksa na brdu Raduč kroz njegovu obnovu, ponovno korištenje i otvaranje lokalnom stanovništvu, posjetiteljima i turistima kroz uspostavu suvremenog i inovativnog interpretacijskog centra. Razvojna opravdanost projekta proizlazi iz posebnosti prostora na kojem nastaje. Brdo Raduč najviši je vrh otoka Murtera te predstavlja istaknutu krajobraznu i prostornu cjelinu s panoramskim pogledom na okolni otočni i priobalni prostor. Općina Murter-Kornati svojim izrazito otočnim karakterom i neposrednom povezanošću s kornatskim arhipelagom posjeduje turističku osnovu za razvoj centra posvećenog otočnim područjima od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i šireg značaja. Provedbom projekta stvara se nova turistička infrastruktura za prikupljanje, sistematizaciju, interpretaciju i prijenos znanja o otočnim ekosustavima, prirodnoj i kulturnoj baštini, tradicijskom načinu života te suvremenim razvojnim izazovima otočnih zajednica. Razvojem edukativnih, istraživačkih i interpretacijskih sadržaja omogućit će se dostupnost tih znanja različitim skupinama korisnika, uključujući lokalno stanovništvo, posjetitelje, učenike, studente i stručnu javnost, uz poticanje njihove aktivne uključenosti u očuvanje i održivi razvoj otočnih područja. Uspostavom cjelogodišnje dostupne turističke atrakcije stvorit će se preduvjeti za produljenje turističke sezone i povećanje turističke potrošnje. Istodobno, projekt će pridonijeti prostornoj diversifikaciji turističke ponude, usmjeravanju posjetitelja prema sadržajima izvan najopterećenijih obalnih područja te snažnijem povezivanju kulturne i prirodne baštine. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane • Poslovni prihod gospodarskih subjekata (obveznika poreza na dobit) u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2029. | • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije – 2025. – 2027. • Ishođenje dozvola – 2027. • Prijava na poziv – 2027. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2027. • Građevinski radovi – 2027-2029. • Otvorenje 2029. | 2029. | 15000000 | 15% | EU fondovi Državni proračun Županijski proračun Lokalni proračun | U postupku rješavanja | Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi | NE | DA | NE | DA | NE | NE | NE | NE | NE | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unapređenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 6 Unapređenje turističke interpretacije prostora Projekt izgradnje INSULARIUMA – Jadranskog centra za održivi razvoj otoka i priobalja izravno doprinosi Strateškom cilju 1. Strategije turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine - Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu, odnosno Operativnom cilju Unapređenje javno komunalne infrastrukture i standarda. Izgradnjom i opremanjem INSULARIUMA na brdu Raduč unapređuje se postojeća javna i turistička infrastruktura Općine Murter-Kornati, čime se nekadašnji prostor vojarne stavlja u novu razvojnu, edukacijsku i turističku funkciju. Projektom se uređuje prostor stare vojarne i uspostavlja prezentacijski, informativno-edukacijski i tehnološki centar namijenjen povezivanju, prezentaciji i razvoju otoka. Uz dvije sferične ostakljene kupole, projekt obuhvaća trg s botaničkim vrtom, ugostiteljske sadržaje, izložbeno-galerijski prostor, vidikovac, šetnice, biciklističke i trim-staze te informativno-edukacijski centar s laboratorijima i prostorima za edukacijske i konferencijske programe, čime se podiže standard turističke infrastrukture i stvaraju novi sadržaji za lokalno stanovništvo i posjetitelje. Na razini Šibensko-kninske županije, INSULARIUM će obogatiti postojeću turističku ponudu uspostavom nove, jedinstvene turističke atrakcije posvećene otočnim područjima, njihovoj prirodnoj i kulturnoj baštini te održivom razvoju, čime će se povećati raznovrsnost turističke ponude i stvoriti dodatni motivi za posjećivanje destinacije tijekom cijele godine. | Izravni financijski učinci projekta INSULARIUM proizlazit će iz prihoda ostvarenih prodajom ulaznica, organizacijom stručnih i edukativnih programa, kulturnih događanja te drugih sadržaja i usluga namijenjenih posjetiteljima. Dodatni gospodarski učinci ostvarivat će se kroz mogućnosti uključivanja lokalnih poduzetnika, obrtnika, proizvođača i pružatelja usluga u aktivnosti centra. Neizravni financijski učinci proizlazit će iz potrošnje posjetitelja u ostalim turističkim i povezanim djelatnostima na području otoka Murtera, prvenstveno ugostiteljstvu, trgovini, smještaju, prometu i drugim uslužnim djelatnostima. | DA | NE | DA
3 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Rekonstrukcija luke Murter | Predmet projekta je rekonstrukcija i dogradnja postojećeg gata na južnom (središnjem) dijelu operativne obale luke lokalnog značaja otvorene za javni promet Murter-Butina u uvali Hramina. Realizacijom projekta osigurat će se nužni infrastrukturni preduvjeti za daljnji razvoj otočkog gospodarstva i zapošljavanje. Predmetni zahvat obuhvaća produljenje (dogradnju) postojećeg gata („velike rive“), sanaciju i rekonstrukciju njegovih obalnih zidova, obnovu parapetnog zida, postavljanje signalizacije te uređenje zaobalnih površina. U okviru rekonstrukcije predviđeni su radovi na sustavima vodovoda i odvodnje te elektrotehničkim instalacijama, odnosno elektromontažni i građevinski radovi na postojećem gatu i operativnoj obali. | Svrha projekta je poboljšanje postojeće lučke infrastrukture kroz rekonstrukciju i dogradnju luke Murter, čime će se povećati njezin kapacitet i omogućiti kvalitetnije pružanje usluga svim korisnicima. Rekonstrukcijom i dogradnjom povećat će se sigurnost boravka plovila u luci i sigurnost plovidbe za lokalno stanovništvo, posjetitelje i turiste. Povećanje kapaciteta luke omogućit će povećanje broja turista te kvalitetniju povezanost s drugim dijelovima Republike Hrvatske i inozemstva. Projektom se stvaraju i infrastrukturni preduvjeti za razvoj otočkog gospodarstva i zapošljavanje, osobito djelatnosti povezanih s pomorskim prometom, ribarstvom, turizmom i uslužnim sektorom. Dugoročno, projekt će pridonijeti boljoj prometnoj dostupnosti, povećanju sigurnosti ljudi i imovine te jačanju gospodarske i turističke funkcije Murtera u odnosu na druge luke u Šibensko-kninskoj županiji. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2028. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – 2024. - 2025. • Ishođenje dozvola – 2026. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2026. • Građevinski radovi – 2026-2027. • Otvorenje 2028. | 2028. | 4290535.79 | 7.8% | EU fondovi | Riješeni | Pravo građenja | NE | NE | NE | DA | DA | DA | NE | DA | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unapređenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 1 Unapređenje uređenja mjesta i unapređenje sadržaja u središtima mjesta Projekt doprinosi provedbi Strateškog cilja 1. Strategije turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine - Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu. Ulaganjem u rekonstrukciju i dogradnju luke Murter unaprijedit će se postojeća lučka infrastruktura, povećati operativni kapaciteti te osigurati sigurniji i kvalitetniji uvjeti za prihvat i privez plovila, ukrcaj i iskrcaj putnika te odvijanje pomorskog prometa. U širem kontekstu, rekonstrukcija luke Murter usklađena je s razvojnim usmjerenjem Šibensko-kninske županije prema kvalitetnijem uređenju | Rekonstrukcijom i dogradnjom luke Murter stvorit će se preduvjeti za ostvarivanje dodatnih prihoda od lučkih pristojbi i usluga, prvenstveno kroz povećanje kapaciteta za prihvat plovila i bolje korištenje lučke infrastrukture. Istodobno, poboljšanjem uvjeta za odvijanje pomorskog prometa i pružanje lučkih usluga očekuju se pozitivni gospodarski učinci na djelatnosti povezane s korištenjem luke. Neizravni učinci na sektor turizma proizlazit će iz potrošnje nautičara, izletnika i drugih posjetitelja u ugostiteljstvu, trgovini, prijevozu i ostalim uslužnim djelatnostima. | DA | DA | DA
4 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Nova zgrada Nacionalnog parka Kornati | Projekt izgradnje i opremanja nove zgrade JU NP Kornati na Obali Murterski škoja u Murteru predviđa uspostavu suvremenog upravno-posjetiteljskog centra Nacionalnog parka Kornati. Nova zgrada objedinit će prostore za rad stručnih i administrativnih službi JU NP Kornati te sadržaje namijenjene prihvatu, informiranju i edukaciji posjetitelja. Nova zgrada bit će smještena u središnjem obalnom prostoru Murtera, a njezino arhitektonsko oblikovanje prilagodit će se okolnoj izgradnji i postojećim vizurama. | Svrha projekta je osigurati odgovarajuće uvjete za rad JU NP Kornati te unaprijediti kvalitetu i dostupnost usluga namijenjenih posjetiteljima Parka. Izgradnjom nove zgrade omogućit će se učinkovitija organizacija rada JU NP Kornati, kvalitetnije informiranje i priprema posjetitelja za obilazak zaštićenog područja te podizanje svijesti o važnosti očuvanja njegovih prirodnih i kulturnih vrijednosti. Projekt će, u konačnici, pridonijeti jačanju sustava upravljanja zaštićenim područjima Republike Hrvatske, podizanju kvalitete posjetiteljske infrastrukture te unaprjeđenju informiranja, edukacije i interpretacije prirodnih i kulturnih vrijednosti NP Kornati. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | Javna ustanova Nacionalni park Kornati | Općina Murter-Kornati | 2027. | 2029. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – dokumentacija 2027.-2028. • Javljanje na poziv – 2027.-2028. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2028. • Građevinski radovi - izgradnja objekta –2028.-2029. • Unutarnje opremanje – 2029. • Otvorenje – 2029. | 2029. | 3500000 | n/p | EU fondovi Državni proračun Županijski proračun | Riješeni | Pravo građenja | NE | NE | NE | DA | NE | NE | NE | NE | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034.godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 6 Unapređenje turističke interpretacije prostora Projekt izgradnje i opremanja nove zgrade JU NP Kornati pridonosi provedbi Strateškog cilja 1. Strategije turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine - Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu, kroz razvoj javne infrastrukture namijenjene upravljanju Nacionalnim parkom Kornati i pružanju usluga posjetiteljima. Izgradnjom nove zgrade unaprijedit će se prostorni i funkcionalni uvjeti za rad JU NP Kornati te osigurati kvalitetniji prihvat, informiranje i edukacija posjetitelja. U širem kontekstu, projekt će pridonijeti unaprjeđenju turističke infrastrukture Šibensko-kninske županije, jačanju uloge Murtera kao polazišne točke za posjećivanje Nacionalnog parka Kornati te kvalitetnijoj prezentaciji prirodne i kulturne baštine od nacionalnog značaja. | Projekt izgradnje i opremanja nove zgrade JU NP Kornati ostvarit će pozitivne financijske učinke kroz unaprjeđenje prodaje ulaznica za Nacionalni park Kornati te stvaranje dodatnih izvora prihoda od prodaje suvenira, promotivnih i edukativnih materijala, organizacije tematskih radionica, stručnih predavanja, edukacijskih programa i drugih aktivnosti namijenjenih posjetiteljima. Uspostavom posjetiteljskog centra omogućit će se kvalitetnija prezentacija ponude Nacionalnog parka, informiranje o mogućnostima njegova posjećivanja te pružanje dodatnih usluga, čime će se pridonijeti povećanju vlastitih prihoda JU NP Kornati. Objedinjavanje upravnih i posjetiteljskih funkcija u novoj zgradi pridonijet će i učinkovitijoj organizaciji poslovanja te racionalnijem korištenju raspoloživih resursa. Neizravni financijski učinci ostvarit će se kroz povećanje turističke potrošnje u Murteru i na širem području Šibensko-kninske županije. Posjetitelji centra koristit će ugostiteljske, trgovačke, prijevozničke i druge usluge, dok će kvalitetnije informiranje o mogućnostima posjećivanja Kornata pridonijeti potražnji za organiziranim izletima i uslugama nautičkog turizma. Dodatni edukacijski i interpretacijski sadržaji pridonijet će produljenju zadržavanja posjetitelja u Murteru te stvaranju mogućnosti za razvoj novih turističkih proizvoda i povećanje prihoda lokalnih gospodarskih subjekata. | DA | NE | DA
5 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Izgradnja nove tržnice i ribarnice na Obali Murterski škoji | Predmet projekta je izgradnja i uređenje nove tržnice i ribarnice na Obali Murterskih škoja u Murteru. Na ukupnoj površini 1.282 m², realizirat će se višenamjenski prostor koji objedinjuje prodaju lokalnih proizvoda, ribarnicu te prateće trgovačke, ugostiteljske i javne sadržaje. Projekt obuhvaća 300 m² bruto zatvorenih prostora te 570 m² natkrivenog prostora koji čini središnji otvoreni dio tržnice. U sklopu projekta predviđeno je uređenje tržničkog prostora sa štandovima, izgradnja i opremanje ribarnice te uređenje pratećih sadržaja koji uključuju caffe bar, pekaru te upravne, sanitarne i pomoćne prostore. Izgradnjom i opremanjem novih prodajnih prostora osigurat će se visoki higijenski standardi, unaprijediti kvaliteta i sigurnost prodaje. Arhitektonsko oblikovanje usklađuje se s obilježjima tradicijske mediteranske gradnje kroz primjenu kamena, oblikovanje manjih građevinskih volumena i otvorenih natkrivenih prostora. Takvim rješenjem nova tržnica i ribarnica skladno će se uklopiti u postojeću urbanu strukturu Murtera tj. središnjeg javnog prostora naselja, uz očuvanje vizura i stvaranje ugodnog javnog prostora za stanovništvo, posjetitelje i turiste. Predviđeno je korištenje obnovljivih izvora energije, prirodnog osvjetljenja i ventilacije te odgovarajućih rješenja za gospodarenje otpadom, čime se uz unaprjeđenje osnovne funkcije tržnice i ribarnice doprinosi uspostavi suvremene i okolišno odgovorne javne infrastrukture. | Svrha projekta izgradnje nove tržnice i ribarnice je osigurati suvremenu, funkcionalnu i pristupačnu komunalnu infrastrukturu koja će lokalnim proizvođačima, ribarima i trgovcima omogućiti kvalitetnije uvjete rada, a stanovništvu i posjetiteljima bolji pristup svježim, domaćim i ekološkim proizvodima. Projekt će pridonijeti razvoju lokalne poljoprivrede, ribarstva i malog poduzetništva, poticanju izravne prodaje i jačanju tržišta domaćih proizvoda. Nova tržnica i ribarnica postat će, u konačnici, nova turistička atrakcija, u kojoj će se kroz svakodnevnu ponudu svježih ribljih, poljoprivrednih i drugih lokalnih proizvoda posjetiteljima približiti otočna tradicija, lokalna gastronomija i način života. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane • Poslovni prihod gospodarskih subjekata (obveznika poreza na dobit) u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2027. | 2029. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – dokumentacija 2027.-2028. • Javljanje na poziv – 2027.-2028. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2028. • Građevinski radovi - izgradnja objekta –2028.-2029. • Unutarnje opremanje – 2029. • Otvorenje – 2029.. | 2029. | 3000000 | 15% | EU fondovi Državni proračun Županijski proračun | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | NE | NE | NE | NE | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034.godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 1 Unapređenje uređenja mjesta i unapređenje sadržaja u središtima mjesta Projekt izgradnje tržnice i ribarnice pridonosi provedbi Strateškog cilja 1. Strategije turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine - Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu. Izgradnjom nove tržnice i ribarnice unaprijedit će se komunalna infrastruktura Murtera te osigurati kvalitetniji uvjeti za prodaju lokalnih proizvoda i svakodnevnu opskrbu stanovništva i posjetitelja. Projekt će pridonijeti uređenju javnog prostora, očuvanju lokalnog identiteta i tradicijskih gospodarskih djelatnosti te razvoju turističke ponude temeljene na lokalnoj proizvodnji i gastronomskoj baštini. Time će se unaprijediti javna i turistička infrastruktura Općine Murter-Kornati i Šibensko-kninske županije te povezati potrebe lokalnog stanovništva s razvojem turizma i jačanjem lokalnog gospodarstva. | Projekt izgradnje nove tržnice i ribarnice ostvarit će izravne i neizravne pozitivne financijske učinke na turizam i povezane gospodarske djelatnosti. Izravni prihodi ostvarivat će se kroz zakup prodajnih prostora, štandova i poslovnih prostora te pružanje pratećih usluga. Lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, ribarima, obrtnicima i trgovcima osigurat će se kvalitetniji uvjeti poslovanja, čime će se povećati mogućnosti izravne prodaje, plasmana proizvoda i ostvarivanja prihoda, osobito tijekom turističke sezone. Uređenjem suvremene ribarnice s odgovarajućim prostorima za skladištenje i čuvanje proizvoda unaprijedit će se uvjeti poslovanja ribarskog sektora, dok će dodatni ugostiteljski i trgovački sadržaji pridonijeti gospodarskoj aktivnosti na području tržnice. Neizravni financijski učinci ostvarit će se kroz povećanje turističke potrošnje i jačanje povezanosti lokalne proizvodnje s ugostiteljskim i turističkim sektorom. Nova tržnica i ribarnica postat će i atraktivan prostor turističkog posjećivanja, čime će se potaknuti kupnja lokalnih proizvoda, povećati promet okolnih ugostiteljskih i trgovačkih objekata te stvoriti dodatne mogućnosti za razvoj malog poduzetništva. Veća dostupnost lokalnih proizvoda pridonijet će njihovoj zastupljenosti u gastronomskoj ponudi destinacije, dok će gospodarski učinci projekta pozitivno utjecati na prihode lokalnih proizvođača, dobavljača i drugih povezanih djelatnosti. | DA | NE | DA
6 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće kino dvorane „Žut“ | Predmet projekta je rekonstrukcija i nadogradnja postojeće kino dvorane „Žut“, smještene na k. č. br. 592/2, k. o. Murter-Betina, Ulica Dramskih amatera 2 u Murteru. Projektom je predviđena rekonstrukcija i nadogradnja postojeće građevine, koja se sastoji od podruma, prizemlja i dvaju katova, te uređenje krova i pripadajućih javnih površina koje će se dijelom prenamijeniti za organizaciju programa i događanja na otvorenom. Prostor ispod pozornice prenamijenit će se u kostimografsku zonu s kupaonicama te zajedničkim prostorom za šminkanje i pripremu izvođača. U prizemlju će se urediti dvoetažni ulazni prostor s info-pultom/prostorom za prodaju karata, caffe barom i sanitarnim čvorovima. Kino dvorana bit će dvodijelna i prilagodljiva različitim događajima, uz poseban ulaz s parkirališta za kazališne potrebe te manju bočnu dvoranu za dječje predstave ili prezentacije. Na prvom katu bit će smješteni uredski, dok će drugi kat biti namijenjen lokalnim udrugama. Na krovu je planirana primjena zelene infrastrukture kroz uređenje površina s autohtonim biljnim vrstama te postavljanje fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije, uz smještaj vanjskih jedinica sustava grijanja i hlađenja. | Svrha projekta je unaprijediti uvjete za razvoj kulturnog i društvenog života Murtera rekonstrukcijom i nadogradnjom postojeće kino dvorane „Žut“ u suvremeni, višenamjenski i energetski učinkovit kulturni centar. Realizacijom projekta osigurat će se odgovarajući prostorni i tehnički uvjeti za održavanje filmskih projekcija, kazališnih predstava, koncerata, kulturnih manifestacija, edukacijskih programa i drugih javnih događanja, kao i za rad lokalnih udruga i organizacija. Uređeni prostor kino dvorane „Žut“ će služiti kao središte kulturnih, društvenih i obrazovnih događanja te će se osigurati dugoročna održivost objekta i njegovu prilagodljivost budućim generacijama. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2027. | 2029. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – dokumentacija 2027.-2028. • Javljanje na poziv – 2027.-2028. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2028. • Građevinski radovi - izgradnja objekta –2028.-2029. • Unutarnje opremanje – 2029. • Otvorenje – 2029. | 2029. | 2500000 | 15% | EU fondovi Državni proračun Županijski proračun | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | NE | NE | NE | NE | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034.godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 1 Unapređenje uređenja mjesta i unapređenje sadržaja u središtima mjesta Projekt rekonstrukcije i nadogradnje kino dvorane „Žut“ izravno doprinosi Strateškom cilju 1. – Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu, odnosno operativnom cilju Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda te projektu Unaprjeđenje uređenja mjesta i unaprjeđenje sadržaja u središtima mjesta. Rekonstrukcijom postojećeg objekta unapređuje se kulturna i društvena infrastruktura u središtu Murtera te se postojeća kino dvorana razvija u funkcionalan, suvremen i energetski učinkovit kulturni centar. Uređenjem prostora za filmske, kazališne, kulturne, društvene i obrazovne programe, prostora za djelovanje lokalnih udruga te aktivacijom pripadajuće javne površine povećava se kvaliteta i raznovrsnost sadržaja dostupnih stanovnicima i posjetiteljima. Projekt ujedno doprinosi kvalitetnijem uređenju središta mjesta, povećanju funkcionalnosti javnih prostora te stvaranju infrastrukturnih uvjeta za cjelogodišnje odvijanje kulturnih i društvenih aktivnosti. U konačnici, projekt će pridonijeti očuvanju i promociji lokalnog kulturnog identiteta, razvoju kulturnog turizma te povećanju kvalitete i raznovrsnosti turističke ponude Murtera i Šibensko-kninske županije. | Projekt rekonstrukcije i nadogradnje kino dvorane „Žut“ ostvarit će izravne i neizravne pozitivne financijske učinke na sektor turizma i povezane gospodarske djelatnosti. Izravni financijski učinci ostvarivat će se kroz prihode od prodaje ulaznica za filmske projekcije, kazališne predstave, koncerte i druge kulturne programe te od najma prostora za održavanje različitih događanja, prezentacija i manifestacija. Neizravni financijski učinci ostvarit će se kroz povećanje turističke potrošnje i dodatnu potražnju za uslugama lokalnog gospodarstva. Posjetitelji kulturnih programa i manifestacija ostvarivat će potrošnju u ugostiteljskim, trgovačkim i drugim uslužnim objektima, dok će organizacija višednevnih događanja pridonijeti povećanju potražnje za smještajem. Proširenje kulturnog programa stvorit će dodatne poslovne mogućnosti za lokalne organizatore događanja, izvođače, umjetnike te pružatelje tehničkih, produkcijskih i promotivnih usluga. Razvoj kulturnih sadržaja izvan glavne turističke sezone pridonijet će ravnomjernijoj raspodjeli turističke potrošnje tijekom godine, dok će veća ponuda kulturnih događanja predstavljati dodatni motiv za dolazak i boravak posjetitelja. | DA | NE | DA
7 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Nova knjižnica i čitaonica Murter | Predmet projekta je uređenje i prenamjena trenutno nekorištenog prostora u prizemlju općinske zgrade na adresi Butina 2 u Murteru za potrebe Narodne knjižnice i čitaonice Murter, čime će se knjižnica preseliti iz postojećeg prostora na prvom katu iste zgrade u funkcionalniji i pristupačniji prostor. Projektom je predviđena rekonstrukcija i opremanje prostora radi uspostave suvremene knjižnice s odgovarajućim uvjetima za pružanje knjižničnih, informacijskih, kulturnih i obrazovnih usluga. Novi prostor uključivat će ulazni prostor s posudbenim i informacijskim pultom, čitaonicu dnevnog tiska, knjižnični odjel za odrasle s prostorom za čitanje i proučavanje građe, dječji odjel te višenamjensku dvoranu za održavanje događanja, radionica, edukacija i predavanja. Predviđeno je i uređenje sanitarnih čvorova prilagođenih osobama s invaliditetom, spremišta knjižnične građe, tehničkih prostorija i čajne kuhinje za zaposlenike. Projekt uključuje građevinske, obrtničke i instalaterske radove te nabavu namještaja, računalne opreme, sustava ozvučenja, digitalnog arhiva i druge opreme potrebne za rad knjižnice. U sklopu projekta planirana je i nabava električnog bicikla za pružanje usluge mobilne knjižnice te postavljanje pripadajuće punionice, uz provedbu mjera za povećanje energetske učinkovitosti prostora. | Svrha projekta je unaprijediti prostorne, funkcionalne i tehnološke uvjete rada Narodne knjižnice i čitaonice Murter te povećati dostupnost njezinih kulturnih, obrazovnih i informacijskih usluga svim skupinama korisnika. Uređenjem većeg i primjerenije organiziranog prostora omogućit će se proširenje knjižničnih funkcija, razvoj novih programa te kvalitetniji uvjeti za čitanje, učenje i održavanje događanja. Poseban značaj projekta proizlazi iz duge tradicije čitalačke djelatnosti u Murteru, budući da je riječ o jednoj od najstarijih dalmatinskih čitaonica i prvoj seoskoj čitaonici u Dalmaciji. Njezino unaprjeđenje stoga predstavlja i valorizaciju važnog segmenta kulturne povijesti mjesta, koji može biti snažnije uključen u prezentaciju lokalnog identiteta i kulturne baštine posjetiteljima. Realizacijom projekta planira se povećanje broja korisnika knjižnice za više od 10 % unutar godine dana od završetka projekta te jačanje njezine uloge u kulturnom i društvenom životu Murtera, uz pozitivan učinak na lokalno gospodarstvo, turizam i kreativne industrije. Istodobno, prenamjenom postojećeg neiskorištenog prostora i primjenom energetski učinkovitih rješenja predviđena je ušteda primarne energije od 75 %, uz udio energije iz obnovljivih izvora od 68,3 %, čime će se smanjiti energetska potrošnja i unaprijediti dugoročna održivost korištenja prostora. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2027. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – dokumentacija – 2024.-2025. • Javljanje na poziv – 2025. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2026. • Građevinski radovi - izgradnja objekta –2026-2027. • Unutarnje opremanje – 2027. • Otvorenje – 2027. | 2027. | 1155668.55 | 15.86 | EU fondovi | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | NE | NE | NE | DA | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034.godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 1 Unapređenje uređenja mjesta i unapređenje sadržaja u središtima mjesta Projekt uređenja i opremanja nove Knjižnice i čitaonice Murter izravno pridonosi Strateškom cilju 1. – Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu, odnosno Operativnom cilju Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda. Prenamjenom postojećeg neiskorištenog prostora u prizemlju općinske zgrade unaprijedit će se javna i kulturna infrastruktura te osigurati suvremeni, funkcionalni i pristupačni prostori za pružanje knjižničnih, informacijskih, kulturnih i obrazovnih usluga. Uređenjem čitaonice, dječjeg odjela i višenamjenske dvorane povećat će se kvaliteta i raznovrsnost sadržaja dostupnih stanovništvu i posjetiteljima, dok će se uvođenjem mobilne knjižnice dodatno unaprijediti dostupnost knjižničnih usluga. Projekt će pridonijeti unaprjeđenju kulturne i obrazovne infrastrukture Općine Murter-Kornati i Šibensko-kninske županije te povećanju dostupnosti i raznovrsnosti sadržaja za lokalno stanovništvo i posjetitelje. | Projekt uređenja i opremanja nove Knjižnice i čitaonice Murter ostvarit će pozitivne financijske učinke kroz smanjenje troškova poslovanja javne ustanove te poticanje gospodarskih aktivnosti povezanih s kulturnom i obrazovnom ponudom. Izravne financijske koristi ostvarit će se prvenstveno smanjenjem troškova energije i korištenjem postojeće općinske imovine, čime će se izbjeći troškovi izgradnje zasebnog objekta. Neizravni financijski učinci na sektor turizma i povezane djelatnosti mogu se ostvariti kroz potrošnju posjetitelja književnih susreta, izložbi, radionica i drugih događanja u lokalnim ugostiteljskim, trgovačkim i uslužnim objektima. Provedba kulturnih i obrazovnih programa također će omogućiti angažman autora, predavača, umjetnika i drugih vanjskih suradnika, čime će se stvarati dodatne mogućnosti ostvarivanja prihoda u kulturnim i kreativnim djelatnostima. | DA | DA | DA
8 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Sanacija odlagališta Hripe | Predmet projekta je sanacija i trajno zatvaranje odlagališta otpada „Hripe“ u Murteru. Planirani radovi sanacije odnose se na preoblikovanje postojećeg otpada, nivelaciju i prekrivanje završnim slojem, izgradnju sustava aktivnog otplinjavanja s plinskim odzračnicima i bakljama za spaljivanje odlagališnog plina te izvedbu obodnih kanala i upojnih građevina za odvodnju oborinskih voda. Predviđeni su i izgradnja servisne prometnice za održavanje saniranog područja, krajobrazno uređenje i ozelenjavanje autohtonim biljem te provedba mjera zaštite okoliša i dugoročnog praćenja stanja zraka, vode i tla. Nakon završetka sanacije planirano je uređenje reciklažnog dvorišta, čime će se osigurati prostor za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje različitih vrsta otpada. | Sanacijom odlagališta Hripe smanjit će se okolišni rizici povezani s dugogodišnjim odlaganjem otpada na predmetnoj lokaciji te spriječiti daljnji negativni utjecaji na sastavnice okoliša (tlo, vode i zrak). Provedbom planiranih zahvata smanjit će se emisije odlagališnih plinova i rizici od požara i eksplozija uslijed emisije odlagališnih plinova, uz osiguravanje uvjeta za dugoročni nadzor nad saniranim područjem. Također, uredit će se zelene površine, uz sadnju autohtonog bilja i krajobrazno uređenje prostora. Projektom će se doprinijeti unaprjeđenju smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš, poboljšanju sustava gospodarenja otpadom, zaštiti zdravlja i sigurnosti stanovništva, posjetitelja i turista. | • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Omjer količine komunalnog otpada nastale po noćenju turista i količine otpada koje generira stanovništvo u destinaciji (tone) | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2029. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola – 2025.–2027. • Prijava projekta na odgovarajući poziv za sufinanciranje – 2026.-2027. • Provedba postupaka javne nabave i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2026. -2027. • Izvođenje radova na sanaciji i trajnom zatvaranju odlagališta – 2026.–2027. • Krajobrazno uređenje i ozelenjavanje saniranog područja – 2026.-2027. • Završni pregled, primopredaja izvedenih radova i uspostava dugoročnog praćenja stanja okoliša – 2027. -2029. | 2029. | 1400000 | 15% | EU fondovi Državni proračun Županijski proračun | U postupku rješavanja | Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi | NE | NE | NE | NE | NE | DA | NE | NE | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine  Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu  Operativni cilj Unapređenje javne komunalne infrastrukture i standarda  Projekt 1 Unapređenje uređenja mjesta i unapređenje sadržaja u središtima mjesta Projekt sanacije i trajnog zatvaranja odlagališta Hripe pridonosi provedbi Strateškog cilja 1. Strategije turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine - Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu, odnosno operativnom cilju Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda. Sanacijom odlagališta Hripe pridonijet će se smanjenju broja nesaniranih odlagališta otpada na području Šibensko-kninske županije, uklanjanju dugotrajnih okolišnih opterećenja te unaprjeđenju okolišne sigurnosti sustava gospodarenja otpadom na županijskoj razini. Istodobno, poboljšanjem stanja okoliša i sanacijom degradiranog prostora pridonijet će se očuvanju kvalitete prostora i prirodnih vrijednosti kao važnih čimbenika turističke privlačnosti Općine Murter-Kornati i Šibensko-kninske županije. | Projekt sanacije i trajnog zatvaranja odlagališta Hripe neće ostvarivati izravne financijske prihode u sektoru turizma, već će njegov pozitivan učinak biti neizravan. Smanjenjem okolišnih rizika i uređenjem degradiranog prostora pridonijet će se očuvanju kvalitete okoliša i turističke privlačnosti destinacije, čime će se dugoročno stvarati povoljniji uvjeti za poslovanje turističkih i drugih povezanih gospodarskih subjekata. Financijski učinci projekta nisu kvantificirani. | DA | DA | DA
9 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Uspostava javno kontroliranih ekološki prihvatljivih sidrišta na području NP Kornati | Predmet projekta je dovršetak sustava organiziranih i javno kontroliranih sidrišta na području NP Kornati, proširenjem postojeće mreže ekološki prihvatljivih sidrenih sustava na preostale planirane lokacije. Projektom se planira povećanje postojećeg kapaciteta sa 164 na ukupno 223 bove, odnosno postavljanje dodatnih 59 bova, uz primjenu ekološki prihvatljivih tehničkih rješenja kojima se smanjuje fizičko oštećivanje morskog dna i osjetljivih morskih staništa. | Svrha projekta je dovršiti sustav organiziranog i okolišno prihvatljivog sidrenja na području NP Kornati te unaprijediti upravljanje intenzivnim nautičkim posjećivanjem Nacionalnog parka. Proširenjem postojeće mreže sidrišta omogućit će se veći obuhvat plovila organiziranim privezom na za to predviđenim lokacijama, uz smanjenje potrebe za slobodnim sidrenjem i s njime povezanog pritiska na morsko dno. Projekt istodobno doprinosi sigurnijem i uređenijem prihvatu nautičara, zaštiti osjetljivih morskih staništa te očuvanju prirodnih vrijednosti koje predstavljaju temelj atraktivnosti NP Kornati i nautičke ponude destinacije. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem | Šibensko-kninska županija, JU NP Kornati | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2029. | • Dovršetak potrebne projektne i tehničke dokumentacije za preostala planirana sidrišta • Ishođenje potrebnih dozvola i drugih akata za realizaciju preostalih sidrišta • Osiguranje financijskih sredstava i provedba potrebnih postupaka nabave • Uspostava ekološki prihvatljivih sidrenih sustava na preostalim planiranim lokacijama i postavljanje dodatnih 59 bova • Dovršetak sustava organiziranih sidrišta s ukupno 223 bove i uspostava režima kojim se slobodno sidrenje usmjerava/ograničava sukladno pravilima NP Kornati | 2029. | 1000000 | n/p | Državni proračun EU fondovi Županijski proračun | Riješeni | Koncesija | NE | NE | NE | NE | DA | NE | NE | NE | NE | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unapređenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 4 Uspostava određenog broja javno kontroliranih sidrišta osobito na području NP Kornati Projekt izravno doprinosi Strateškom cilju 1. – Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu, odnosno operativnom cilju Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda, kroz dovršetak mreže organiziranih i javno kontroliranih sidrišta na području NP Kornati. Proširenjem postojećeg sustava ekološki prihvatljivih sidrišta povećava se raspoloživi kapacitet za organiziran prihvat plovila te unapređuju infrastrukturni i sigurnosni standardi nautičkog posjećivanja. Istodobno se usmjeravanjem plovila na uređena sidrišna mjesta smanjuje nekontrolirano sidrenje i pritisak na osjetljiva morska staništa. Projekt tako povezuje unaprjeđenje javne nautičke infrastrukture s kvalitetnijim upravljanjem nautičkim prometom i zaštitom resursno-atrakcijske osnove NP Kornati, čime se dugoročno doprinosi kvaliteti i konkurentnosti nautičke ponude Šibensko-kninske županije i destinacije Murter-Kornati. | Projekt ostvaruje prvenstveno neizravan pozitivan financijski učinak na sektor turizma i povezane djelatnosti. Povećanjem kapaciteta organiziranih sidrišta i podizanjem standarda prihvata plovila stvaraju se kvalitetniji uvjeti za boravak nautičara na području NP Kornati te se podupire konkurentnost nautičkog turizma kao jednog od ključnih turističkih proizvoda destinacije. Financijski učinak očituje se kroz očuvanje i povećanje vrijednosti nautičke ponude te stvaranje preduvjeta za turističku potrošnju povezanu s boravkom nautičara, uključujući ugostiteljske, opskrbne, prijevozne i druge usluge povezane s nautičkim turizmom. Dugoročno, očuvanje morskih staništa i prirodnih vrijednosti NP Kornati štiti resursnu osnovu o kojoj neposredno ovisi turistička atraktivnost i gospodarska vrijednost nautičkog proizvoda. Projektom se ne ostvaruje izravan prihod od korištenja organiziranih sidrišta, s obzirom na to da je korištenje postavljenih bova uključeno u cijenu važeće ulaznice za NP Kornati. | DA | NE | DA
10 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Kulturni centar Murter | Predmet projekta je revitalizacija i prilagodba postojeće zgrade Sokolane, smještene u kulturno-povijesnoj cjelini Murtera (k. č. 147/2, k.o. Murter-Betina, ulica Get 2) u svrhu uspostavljanja Kulturnog centra Murter. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju dijela prizemlja, prvog kata i krovišta postojeće građevine, uz očuvanje njezinih izvornih obilježja i prilagodbu prostora suvremenim potrebama kulturnih, edukativnih i društvenih programa. Poseban značaj zahvata proizlazi iz činjenice da se u prizemlju zgrade nalazi zaštićeno kulturno dobro nematerijalne baštine Etnografska zbirka Marka Mudronje Repca (Z-7481), čijoj će se zaštiti i kvalitetnijoj prezentaciji pridonijeti sanacijom i uređenjem objekta. Na prvom katu uredit će se multifunkcionalni prostor prilagodljiv održavanju radionica, sastanaka, izložbi, predavanja, prezentacija i drugih kulturnih sadržaja, uz čajnu kuhinju i sanitarni čvor. Rekonstrukcija obuhvaća sanaciju krovišta, podova i zidova, poboljšanje akustike i rasvjete te opremanje prostora multimedijalnom opremom i namještajem potrebnim za provedbu planiranih programa. | Svrha projekta je uspostava Kulturnog centra Murter kao funkcionalnog i suvremeno opremljenog prostora za očuvanje i prezentaciju lokalne kulturne baštine. Revitalizacijom zgrade Sokolane unaprijedit će se uvjeti za zaštitu i prezentaciju zaštićene Etnografske zbirke Marka Mudronje Repca (Z-7481) te osigurati prostor za rad kulturnih udruga, održavanje izložbi, radionica, predavanja, prezentacija i drugih kulturnih sadržaja. Uspostava Kulturnog centra pridonijet će revitalizaciji povijesne jezgre Murtera (Srimač), obogaćivanju kulturnog života Murtera i aktivnijem korištenju povijesne jezgre tijekom cijele godine. Objedinjavanjem zaštićene etnografske zbirke i različitih kulturnih programa na jednome mjestu stvaraju se kvalitetniji uvjeti za prezentaciju lokalne baštine stanovnicima i posjetiteljima te njezino kvalitetnije uključivanje u turističku ponudu destinacije. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2028. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – dokumentacija 2025.-2026. • Javljanje na poziv – 2026. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2026.-2027. • Građevinski radovi - izgradnja objekta –2027.-2028. • Unutarnje opremanje –2027.-2028. • Otvorenje – 2028. | 2028. | 200666.59 | 100666.59 | EU fondovi | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | NE | DA | NE | DA | NE
11 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Uređenje Turističko-informativnog centra TZO Murter-Kornati | Predmet projekta je uređenje i opremanje prostora Turističko-informativnog centra TZO Murter-Kornati (k.č.br. 23856 k.o. Murter-Betina). Projekt obuhvaća funkcionalno i sadržajno uređenje prostora za pružanje turističkih informacija te formiranje manjeg interpretacijskog postava posvećenog lokalnoj kulturnoj i prirodnoj baštini, uključujući prezentaciju tradicijskih šudara – marama kao prepoznatljivog elementa lokalne baštine. Interpretacijski sadržaji obuhvatit će i odabrane teme povezane s poviješću, tradicijskim načinom života, kulturnim krajolikom te prirodnim vrijednostima destinacije. | Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu javne turističke infrastrukture na području destinacije Murter-Kornati uređenjem suvremenog i funkcionalnog turističko-informativnog prostora destinacije. Uređenjem centra stvorit će se reprezentativna ulazna informativno-interpretacijska točka destinacije, koja će objediniti funkciju informiranja, prezentacije i interpretacije njezinih ključnih obilježja. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom | TZO Murter-Kornati | Općina Murter-Kornati | 2027. | 2028. | Izrada koncepta interpretacijskog postava – 2027. Provedba radova na uređenju i prilagodbi prostora – 2027. Nabava opreme te izrada i postavljanje interpretacijskih sadržaja – 2027.-2028. Završno opremanje i stavljanje Turističko-informativnog centra u funkciju – 2027.-2028. | 2028. | 100000 | 10% | EU fondovi Državni proračun Županijski proračun Lokalni proračun TZ ŠKŽ | Riješeni | Ostalo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
12 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Uređenje plaža | Projekt „Uređenje plaža“ obuhvaća uređenje, opremanje, sanaciju i održavanje plažnih prostora na području TZO Murter-Kornati. Realizacijom projekta podiže se razina uređenosti i opremljenosti plažnih prostora, povećava njihova dostupnost i sigurnost za lokalno stanovništvo i posjetitelje tj. unaprjeđuje kvaliteta javne turističke infrastrukture u funkciji turizma i rekreacije. | Svrha projekta je unaprijediti razinu uređenosti i funkcionalnosti plažnih prostora na području destinacije. Provođenjem projekta poboljšat će se pristup moru te opremiti prostor urbanom i komunalnom opremom (tuševi, kabine za presvlačenje, koševi za otpad, klupe i signalizacija) uz poštivanje načela zaštite okoliša i održivog korištenja obalnog prostora, a sve u cilju osiguravanja kvalitetne, sigurne i funkcionalne infrastrukture za lokalno stanovništvo i posjetitelje. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2029. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – 2025.-2029. • Priprema i provedba postupka javne nabave – 2025.-2029. • Izvođenje radova na uređenju plaža – 2025.–2029. • Postavljanje komunalne i turističke opreme (tuševi, kabine, signalizacija, urbani mobilijar) – 2025.–2029. • Završetak radova i stavljanje plaža u funkciju – 2025.-2029. | 2029. | 300000 | 5% | Državni proračun Županijski proračun EU fondovi TZO Murter-Kornati | Riješeni | Pravo građenja | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
13 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Podizanje kvalitete postojećih i razvoj događanja i manifestacija | Projektom „Podizanje kvalitete postojećih i razvoj događanja i manifestacija“ unaprijedit će se postojeća te razviti nova događanja i manifestacije kroz sadržajno, organizacijsko i promotivno unaprjeđenje. Projekt obuhvaća tematski raznolikih sadržaja prilagođenih različitim profilima posjetitelja. Poseban naglasak stavlja se na oblikovanje događanja i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude tijekom cijele godine, osobito u predsezoni i posezoni. | Svrha projekta je unaprijediti i obogatiti turističku ponudu TZO Murter-Kornati kroz potporu postojećim i organizaciju novih kulturnih, zabavnih, sportskih i tematskih događanja i manifestacija koje doprinose razvoju identiteta i promocije destinacije i produženju turističke sezone. Provođenjem projekta planira se unaprijediti njihovu kvalitetu i razviti nova događanja i manifestacije kako bi se povećala njihova atraktivnost i relevantnost za posjetitelje. Time će se osigurati raznolikija i sadržajno bogatija turistička ponuda, potaknuti dolazak posjetitelja, posebice izvan glavne turističke sezone te ojačati uloga događanja i manifestacija u oblikovanju identiteta i prepoznatljivosti destiancije. Manifestacije se razvijaju u suradnji s lokalnim udrugama, poduzetnicima, institucijama i drugim dionicima s ciljem jačanja zajedništva i aktivnog uključivanja lokalne zajednice u razvoj turizma. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | TZO Murter-Kornati | Općina Murter-Kornati | 2026. | 2029. | • Organizacijska i financijska podrška postojećim manifestacijama radi povećanja njihove kvalitete, atraktivnosti i prepoznatljivosti • Osmišljavanje i organizacija novih manifestacija s ciljem obogaćivanja kulturne, zabavne i turističke ponude destinacije • Promocija manifestacija i destinacije kroz različite komunikacijske kanale radi povećanja vidljivosti i posjećenosti • Aktivno uključivanje lokalne zajednice i dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora u planiranje i provedbu manifestacija | 2029. | 100000 | 100000 | EU fondovi Lokalni proračun Državni proračun Županijski proračun HTZ TZ ŠKŽ |  |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
14 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Upravljanje posjetiteljskim tokovima i održivom posjetiteljskom infrastrukturom na području NP Kornati | Predmet projekta je uspostava sustava za praćenje i upravljanje posjetiteljskim tokovima na području NP Kornati postavljanjem autonomnih uređaja za kontrolu i praćenje posjetitelja na odabranim lokacijama. Projekt obuhvaća nabavu i postavljanje uređaja s vlastitim fotonaponskim napajanjem te njihovo povezivanje u sustav za prikupljanje podataka o intenzitetu i prostornoj distribuciji posjećivanja. | Svrha projekta je unaprijediti održivo upravljanje posjećivanjem i posjetiteljskom infrastrukturom NP Kornati kroz sustavno praćenje intenziteta i prostorne raspodjele posjetitelja. Prikupljeni podaci omogućit će kvalitetnije usmjeravanje posjetiteljskih tokova, pravodobno prepoznavanje lokacija izloženih povećanom opterećenju te donošenje upravljačkih odluka usmjerenih na njihovo rasterećenje. Time će se smanjiti koncentracija posjetitelja na najopterećenijim lokalitetima, unaprijediti zaštita osjetljivih dijelova morskog i otočnog ekosustava te istodobno pridonijeti ravnomjernijem korištenju prostora i kvalitetnijem doživljaju NP Kornati kao ključne atrakcije destinacije Murter-Kornati. | • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | Javna ustanova Nacionalni park Kornati | Općina Murter-Kornati | 2026. | 2027. | • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | 2027. | 26540 | 15% | Državni proračun | Riješeni | Ostalo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
15 | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZO Murter-Kornati | Izgradnja reciklažnog dvorišta “Hripe” | Predmet projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Hripe“ (k.č.br. 7479 i 7480/4, k.o. Murter-Betina), na području Općine Murter-Kornati, namijenjenog odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju različitih vrsta otpada. Projektom je predviđena izgradnja ograđenog i nadziranog prostora s pristupnim cestama, parkiralištem i internim prometnim površinama te postavljanje kontejnerskog objekta za zaposlenike. Planirana je izvedba sustava odvodnje oborinskih i otpadnih voda, javne rasvjete, elektroinstalacija te postavljanje spremnika i druge opreme za prihvat i privremeno skladištenje otpada. Predviđeno je i hortikulturno uređenje prostora s uspostavom zaštitnog zelenog pojasa. | Izgradnjom reciklažnog dvorišta „Hripe“ osigurat će se odgovarajući infrastrukturni i tehnički uvjeti za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje otpada na području Općine Murter-Kornati. Stanovništvu će se omogućiti jednostavnije i sigurnije odlaganje različitih vrsta otpada, čime će se potaknuti odvajanje otpada na mjestu nastanka, povećati mogućnosti njegove oporabe te smanjiti količine otpada koje završavaju na odlagalištima. Projekt će pridonijeti smanjenju nepropisnog odlaganja otpada, unaprjeđenju komunalne infrastrukture i zaštiti okoliša. Istodobno, učinkovitije gospodarenje otpadom pridonijet će održavanju čistoće i kvalitete prostora te poboljšanju uvjeta za život lokalnog stanovništva i turistički boravak u destinaciji. | • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Omjer količine komunalnog otpada nastale po noćenju turista i količine otpada koje generira stanovništvo u destinaciji (tone) | Općina Murter Kornati | Općina Murter-Kornati | 2025. | 2028. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola – 2025.–2026. • Prijava projekta na odgovarajući poziv za sufinanciranje – 2026.-2027. • Provedba postupaka javne nabave i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2026. -2027. • Izvođenje radova – 2027.–2028. • Krajobrazno uređenje i ozelenjavanje– 2027.-2028. • Zatvaranje –2027. -2028. | 2028. | 400000 | 15% | EU fondovi Državni proračun Županijski proračun | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | NE | DA | NE | NE | DA
Note on AE2: Ministarstvo turizma i sporta: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_158_2505.html

## Sheet2
Osnova za raspolaganje nekretninama
Koncesija
Pravo građenja
Pravo služnosti
Suvlasništvo
Ugovor o zakupu
Vlasništvo
Ostalo
Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi
Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena studija predizvodljivosti i/ili studija izvedivosti?
DA
NE
Popis županija u Republici Hrvatskoj i Grad Zagreb
I ZAGREBAČKA
II KRAPINSKO-ZAGORSKA
III SISAČKO-MOSLAVAČKA
IV KARLOVAČKA
V VARAŽDINSKA
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA
VIII PRIMORSKO-GORANSKA
IX LIČKO-SENJSKA
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
XII BRODSKO-POSAVSKA
XIII ZADARSKA
XIV OSJEČKO-BARANJSKA
XV ŠIBENSKO-KNINSKA
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA
XVIII ISTARSKA
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA
XX MEĐIMURSKA
XXI GRAD ZAGREB
Imovinsko - pravni odnosi
Riješeni
U postupku rješavanja
Neriješeni